## QUADRA_JARDIM_BUSCARDI
				endfim3					endfim4
				ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FÍSICO FINANCEIRO
				endfim0
				Obra					Processo Licitatório					Concorrência Pública
				EXECUÇÃO DE REFORMA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL “JARDIM BUSCARDI”					083/2022					021/2022

				Construtora Responsável Execução					Contrato					Escopo Contrato					Fiscalização
				PRJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES					001/2023					Fornecimento Material e Mão de Obra Total Execução					BERNAL ENGENHARIA

				LOCAL EXECUÇÃO
				Endereço					Complemento

				Bairro					CEP					Finalidade
				JARDIM BUSCARDI					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUADRA DE RECREAÇÃO
				Valor Global					R$ 975.000,00					Valor Empenhado					R$ 975.000,00					Saldo Contrato					R$ 890.408,60					Cronograma Físico Financeiro
				endfim2
				Parcela	$ Previsto	$ Executado	% Previsto	% Executado	% Acumulado	Mês Executado	P
				endfim0
				DATAS & QUALIDADE					45.077,00
				1	R$ 95.788,99	R$ 84.591,40	9,82	8,67	8,67	31/07/2023
				Serviços					$ Ítem	$ Executado	% / Ítem			% Executada			% Efetivo				Contrato / Início					31/05/2023					Término Previsto					28/10/2023					2	R$ 132.631,41		13,60
				3	R$ 284.790,30		29,21
				Ultima Vistoria In Loco					17/08/2023					4	R$ 293.799,30		30,13
				5	R$ 167.990,00		17,23
				Reais	Reais	%			%			%				Mobilização Iniciada?					sim					6
				1		Serviços Preliminares					R$ 9.095,50	R$ 3.295,50	0,93			36,23%			0,34				Documentos de Funcionários e EPI’s em ordem?					sim					7					00/01/1900
				2		Infra estrutura					R$ 73.402,90	R$ 59.860,90	7,53			81,55%			6,14				Tapume e Canteiro de Obras Instalados?					sim					8					00/01/1900
				3		Superestrutura					R$ 129.522,00		13,28			0,00%			0,00				A placa/adesivo está afixada na obra?					sim					9					00/01/1900
				4		Elementos Metálicos/componentes especiais					R$ 16.400,00		1,68			0,00%			0,00				Projetos e Relatórios diários de obra á disposição?					sim					10					00/01/1900
				5		Cobertura					R$ 408.882,00		41,94			0,00%			0,00				Obra dentro da etapa prevista sem necessidade de prorrogação de prazo?					sim					00/01/1900
				6		Instalações Hidráulicas					R$ 17.163,00		1,76			0,00%			0,00					00/01/1900
				7		Instalações Elétricas					R$ 41.788,00		4,29			0,00%			0,00					00/01/1900
				8		Revestimentos: teto e parede					R$ 504,00		0,05			0,00%			0,00					00/01/1900
				9		Pisos Internos/Rodapés/Peitoris					R$ 88.800,00		9,11			0,00%			0,00				Observações/Glosas					00/01/1900
				10		Pintura					R$ 40.454,00		4,15			0,00%			0,00					00/01/1900
				11		Serviços Complementares					R$ 148.988,60	R$ 21.435,00	15,28			14,38%			2,20					00/01/1900
				12					00/01/1900
				13					00/01/1900
				14					00/01/1900
				15					00/01/1900
				16					00/01/1900
				17					00/01/1900
				18					00/01/1900
				19					00/01/1900
				20					00/01/1900
				Mensurado Total					R$ 975.000,00		100,00					8,67				0					00/01/1900
				Mensurado Parcial Pago					R$ 84.591,40					00/01/1900
				00/01/1900
				00/01/1900
				100
				RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
				endfim0

				endfim0

0