## REFORMA_PRÉDIO_SAMU
				endfim3					endfim4
				ACOMPANHAMENTO DE OBRAS FÍSICO FINANCEIRO
				endfim0
				Obra					Processo Licitatório					Concorrência Pública
				REFORMA PRÉDIO SAMU					026/2023					010/2023

				Construtora Responsável Execução					Contrato					Escopo Contrato					Fiscalização
				VILA BUNKER					Fornecimento Material e Mão de Obra Total Execução					BERNAL ENGENHARIA

				LOCAL EXECUÇÃO
				Endereço					Complemento
				Av. José Enge					Cruzamento com Rua Rui Barbosa
				Bairro					CEP					Finalidade
				Recanto dos Pinheiros					15990-000					Secretaria da Saúde - Sede SAMU Matão/SP.
				Valor Global					R$ 491.753,81					Valor Empenhado					R$ 491.753,81					Saldo Contrato					R$ 191.405,32					Cronograma Físico Financeiro
				endfim2
				Parcela	$ Previsto	$ Executado	% Previsto	% Executado	% Acumulado	Mês Executado	P
				endfim0
				DATAS & QUALIDADE					45.118,00
				1	R$ 95.788,99	R$ 84.591,40	9,82	8,67	8,67	31/07/2023
				Serviços					$ Ítem	$ Executado	% / Ítem			% Executada			% Efetivo				Contrato / Início					11/07/2023					Término Previsto					09/10/2023					2	R$ 132.631,41		13,60
				3	R$ 284.790,30		29,21
				Ultima Vistoria In Loco					01/06/2023					4	R$ 293.799,30		30,13
				5	R$ 167.990,00		17,23
				Reais	Reais	%			%			%				Mobilização Iniciada?					sim					6
				17.01		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 5.412,96	R$ 5.412,96	1,10			100,00%			1,10				Documentos de Funcionários e EPI’s em ordem?					sim					7					00/01/1900
				17.02		SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ( MASC E FEM )					R$ 3.029,12		0,62			0,00%			0,00				Tapume e Canteiro de Obras Instalados?					sim					8					00/01/1900
				17.03		ÁREA DE SERVIÇO					R$ 11.610,12		2,36			0,00%			0,00				A placa/adesivo está afixada na obra?					sim					9					00/01/1900
				17.04		SALA DE ESTAR					R$ 17.354,21		3,53			0,00%			0,00				Projetos e Relatórios diários de obra á disposição?					sim					10					00/01/1900
				17.05		SALA					R$ 4.415,15		0,90			0,00%			0,00				Obra dentro da etapa prevista sem necessidade de prorrogação de prazo?					sim					00/01/1900
				17.06		COZINHA E COPA					R$ 34.224,37		6,96			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.07		ALMOXARIFADO 01 E DML					R$ 278,00		0,06			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.08		ALMOXARIFADO 02					R$ 3.018,34		0,61			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.09		APARTAMENTOS ( 1 A 6 ) E BANHEIROS					R$ 17.002,35		3,46			0,00%			0,00				Observações/Glosas					00/01/1900
				17.10		VARANDAS					R$ 3.104,09		0,63			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.11		COBERTURA					R$ 303.342,64	R$ 294.935,53	61,69			97,22%			59,97					00/01/1900
				17.12		ÁREA EXTERNA					R$ 69.122,93		14,06			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.13		COMBATE A INCENDIO					R$ 12.414,13		2,52			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.14		SERVIÇOS FINAIS					R$ 7.425,40		1,51			0,00%			0,00					00/01/1900
				17.15					00/01/1900
				17.16					00/01/1900
				17.17					00/01/1900
				17.18					00/01/1900
				17.19					00/01/1900
				17.20					00/01/1900
				17.21		Mensurado Total					R$ 491.753,81		100,00					61,07				0					00/01/1900
				27.01		Mensurado Parcial Pago					R$ 300.348,49					00/01/1900
				00/01/1900
				00/01/1900
				100
				RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
				endfim0

				endfim0

0

				R$ 4,83
				R$ 337,25
				R$ 1.201,65
				R$ 301,35
				R$ 136,08
				R$ 47,14
				R$ 152,55
				R$ 32,54
				R$ 2.296,90
				R$ 108,72
				R$ 863,70
				R$ 215,70
				R$ 587,16
				R$ 992,19
				R$ 211,34
				R$ 45,82
				R$ 190,87

				R$ 142,46
				R$ 927,22
				R$ 24,17
				R$ 1.002,39
				R$ 393,60
				R$ 477,91
				R$ 227,52
				R$ 87,87
				R$ 574,33
				R$ 793,90
				R$ 109,83
				R$ 8,56
				R$ 22,17
				R$ 35,49
				R$ 752,93
				R$ 183,90
				R$ 170,02
				R$ 550,18
				R$ 111,55
				R$ 148,51
				R$ 347,04
				R$ 64,50
				R$ 166,50
				R$ 1.022,28
				R$ 3.169,35
				R$ 124,75
				R$ 210,81
				R$ 226,61

				R$ 37,51
				R$ 48,35
				R$ 10.784,71
				R$ 246,33
				R$ 111,30
				R$ 621,01

				R$ 37,99
				R$ 186,22
				R$ 136,98
				R$ 1.242,01
				R$ 41,96
				R$ 83,31
				R$ 1.122,79
				R$ 728,78

				R$ 227,93
				R$ 59,93
				R$ 248,40
				R$ 295,60

				R$ 34,54
				R$ 196,08
				R$ 5.430,16
				R$ 3.137,82
				R$ 19.668,69
				R$ 3.010,07
				R$ 36,20
				R$ 866,80
				R$ 679,32
				R$ 12.414,13
				R$ 596,88
				R$ 1.497,50
				R$ 778,32
				R$ 25,90
				R$ 3.879,20
				R$ 461,56
				R$ 113,40
				R$ 428,31
				R$ 178,46
				R$ 347,04
				R$ 2.236,29
				R$ 22,25
				R$ 1.648,81
				R$ 200,21
				R$ 7.425,40